**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района**

**Смоленской области» за 2020 год**

 Муниципальная программа **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 19.02.2020 № 18

 Ответственный исполнитель – Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

 Целью программы является обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

 Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Организация профилактической работы по предупреждению пожаров;

повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения.

 Объем ассигнований муниципальной программы на 2020 год составил 209, 996 тыс. рублей.

**Сведения о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2020 год**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения  |   | не требует финансирования | - | - |
| 2 | Выкос сухого травостоя в населенных пунктах | 79,206 | местный бюджет | 79,206 | исполнено |
| 3 | Опашка вокруг границ населенных пунктов наиболее подверженных , угрозе распространения пожаров | 100,00  | местный бюджет | 100,00 | исполнено |
| 4 | Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров | 2,500 | местный бюджет | 2,500 | исполнено |
| 5 | Организация проведения работ по подготовке земельных участков, закрепленных на праве частной, государственной, муниципальной собственности к пожароопасному периоду |   | не требует финансирования | - | - |
| 6 | Организация деятельности подразделений добровольной пожарной охраны |   | не требует финансирования | - | - |
| 7 | Подворный обход граждан с проведением инструктажа о мерах пожарной безопасности под роспись, особенно для лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей |   | не требует финансирования | - | - |
| 8 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах поселения по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |   | не требует финансирования | - | - |
| 9 | Приобретение противопожарного инвентаря | 28,290 | местный бюджет | 28,290 | исполнено |

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета, тыс.руб. | Средства местного бюджета, тыс.руб. | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |   |   | 0  |  0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 209, 996  |  - | 209, 996  |  0 | 0  |