****

**Администрация**

**Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области**

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации**  **муниципальных программ**

**за 2022 год.**

****

**Введение**

 В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Шаталовском сельском поселении Починковского района Смоленской области осуществляется реализация муниципальных программ. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 39 от 10.03.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ».

 В рамках бюджетов всех уровней на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в 2022 году действовали 13 муниципальных программ.

**Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальных программ.**

 Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 39 от 10.03.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ».

 Основным критерием для проведения оценки эффективности является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на их реализацию. Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено на 01.01.2022 год (тыс. руб.) | Внесение изменений по состоянию на 28.12.2021г | Кассовый расход за 2022 год (тыс. руб.) | % исполнения |
| 1 | Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 5,0 | Денежные средства перераспределены на другую статью расходов. | 0,0 | 0 |
| 2 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 3 275,7 | 567,0 | 3 842,7 | 117 |
| 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области  | 3 800,0 | 499,25 | 4 299,25 | 113 |
| 4 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 500,0 | -78,9 | 421,1 | 84 |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области. | 55,00 | -9,69 | 45,31 | 82 |
| 6 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 5,0 | -4,08 | 0,92 | 18 |
| 7 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 5,0 | Денежные средства перераспределены на другую статью расходов. | 0 | 0 |
| 8 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 150,00 | Денежные средства перераспределены на другую статью расходов. | 0 | 0 |
| 9 | Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 530,0 | -65,76 | 464,24 | 93 |
| 10 | Подготовка кадров для органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 35,0 | -19,24 | 15,76 | 45 |
| 11. | Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 2,0 | 0 | 2,0 | 100 |
| 13. | Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 250,0 | 264,0 | 514,0 | 205 |
| 15. | Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 2 364,8 | -29,41 | 2 335,39 | 99 |

Муниципальные программы в 2022 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- развитие субъектов предпринимательства;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

- профилактика терроризма и экстремизма;

- обеспечение пожарной безопасности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- противодействие коррупции.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2022 год.**

 В целях регулирования политических, социально-экономических и иных процессов на территории Шаталовского сельского поселения, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на территории Шаталовского сельского поселения постановлением администрации Шаталовского сельского поселения №19 от 19 февраля 2020 года утверждена Программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области на 2020-2024 годы».

**Основная цель программы** – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстрмистской направленности; устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества.

**Программа мероприятий предусматривает решение следующих задач**:

* по профилактике терроризма;
* по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
* по обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств;
* по минимизации и ликвидации последствий террористических актов;
* по систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей поселения.

Основными задачами реализации Программы мероприятий являются:

1. Координация деятельности учреждений, организаций Шаталовского сельского поселения по профилактике терроризма.

2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие поселения и находящих свое проявление в фактах:

- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;

- насилия на межэтнической основе;

- распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов;

- политического экстремизма на националистической почве.

3. Формирование в поселении позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством:

- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;

- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы сознания и поведения;

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

- общественного осуждения на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

В рамках реализации данной Программы на территории поселения в 2022 году проводились следующие мероприятия:

- администрацией поселения проводятся рейды по проверке жилого фонда и мест массового пребывания людей, в ходе которых осуществлялся мониторинг проявлений признаков экстремизма и конфликтных ситуаций между местными жителями различных национальностей. Признаков экстремизма и межнациональных конфликтов в ходе рейдов не выявлено;

- с жителями поселения проводятся встречи, в ходе которых рассматриваются вопросы профилактики экстремизма и терроризма, антитеррористической безопасности жилого фонда, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Также среди населения проводятся мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, разъясняются суть терроризма и экстремизма и что необходимо предпринять гражданам в случае возникновения ситуации, содержащей признаки экстремистской и террористической направленности;

- в целях организации информирования граждан в каждом населенном пункте сельского поселения установлены информационные стенды, посредством которых проводится профилактическая работа: размещаются различного рода памятки и листовки антитеррористической направленности;

- систематически совместно с участковым проводятся проверки заброшенных зданий (строений) на территории поселения. В 2022 году в ходе весеннего и осеннего осмотра (мониторинга) территории поселения фактов складирования запрещенных средств не выявлено. Администрацией сельского поселения постоянно ведется работа по выявлению бесхозяйных домовладений, в которых возможно незаконное проживание людей. Сведения незамедлительно предоставляются в отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района;

- ведется работа по выявлению использования незаконной рабочей силы иностранных граждан хозяйствующими объектами на территории сельского поселения с обязательным уведомлением отделения по вопросам миграции МО МВД России «Починковский»;

- к профилактической работе по противодействию терроризму и экстремизму привлекаются члены ТОС. Сведения передаются в администрацию сельского поселения для принятия мер по их решению;

- ключевое направление борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в молодежной среде – это профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи.

В рамках профилактики проявления экстремизма среди подростков проводятся профилактические рейды по неблагополучным семьям, в ходе которых проводятся беседы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений. Родителям детей, рекомендовано в домашних условиях, ограничивать доступ в интернет на незнакомые сайты способом воспитательного воздействия или устанавливать на персональном компьютере программное обеспечение, ограничивающее доступ детей к запрещённым информационным ресурсам в сети «Интернет».

В целях воспитания у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств в образовательных учреждениях проводятся мероприятия (конкурсы, викторины и другие) по ознакомлению обучающихся школы с историей и культурой, обычаями и бытом других национальностей.

В условиях общеобразовательного учреждения психологом проводится работа с учениками «группы риска» с целью выявления на ранней стадии у них склонности к правонарушениям для дальнейшей постановки их на внутри школьный учет, на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних и проведения с ними индивидуальных профилактических мероприятий.

Кроме того, за отчётный период в учреждениях с массовым пребыванием людей (детский сад, школа, дом культуры), расположенных на территории Шаталовского сельского поселения, проведены инструктажи работников об усилении бдительности, порядке действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта.

Классным руководителям рекомендовано включить в планы воспитательной работы следующие мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних:

- организовать проведение встреч духовенства традиционных конфессий, ветеранов войны и труда, людей пользующихся уважением и авторитетом в сельском поселении и районе с учащимися школы, в целях их духовно-нравственного воспитания;

- увеличить количество мероприятий, направленных на ознакомление учащихся с историей и культурой, обычаями и бытом народов;

- организовать выпуск стенгазет по проблемам профилактики межнациональной неприязни и т.д.;

- организовать проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры у учащихся (получение учащимися знаний о своих собственных правах и свободах, обязанностей и ответственности, развитие у молодого поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству).

На информационных стендах организаций и учреждений Шаталовского сельского поселения размещаются и систематически обновляются наглядные агитационные материалы антиэкстремистской и антитеррористической направленности.

**Оценка эффективности реализации программы:**

 За 2022 год социальная и общественно-политическая обстановка на территории Шаталовского сельского поселения характеризуется как стабильная, управляемая и контролируемая. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на территории поселения не было. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению.

**Анализ исполнения мероприятий,**

 **предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2022 год.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области», утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения от 09 января 2020 года № 05. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

 **Цель программы:**

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Задачи программы:**

* Увеличение протяженности автомобильных дорого местного значения, соответствующих нормативных требований;
* Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;
* Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;
* Увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
* Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
* Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Финансирование программы на 01.01.2022 г предусмотрено в размере 3 275 700,00 рублей, исполнено на 01.01.2023 г.- 3 842 657,65 рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Наименование объекта** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  |
| 3 | Расходы по выполнению работ по паспортизации (разработке технических паспортов) автомобильных дорог общего пользования местного значения Шаталовского сельского поселения | Местный бюджет | 160 000,00 |
| 4 | Расходы на кадастровые работы автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-Белик-Борок»-Ворошилово на участке км 0+000-км 2+250, улицы в н.п. Ворошилово на участке км 2+250-км 3+080-км автомобильной дороги Ворошилово-Семиново на участке км 3+080-км 5+780 в Починковском районе Смоленской области» | Местный бюджет | 25 000,00 |
| 5 | Очистка моста через реку Свеча на км 0+300 подъезда автомобильной дороги Р-120 Орел- Брянск- Смоленск- граница с Республикой Беларусь в д. Шаталово | Местный бюджет | 67 707,13 |
| 6 | Расходы на выполнение работ по профилированию дорог общего пользования местного значения Шаталовского сельского поселения в д. Шаталово, д. Васьково, д. Галеевка, д. Даньково) | Местный бюджет | 33 750,00 |
| 7 | Расходы на содержание и проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Липки от ДК до д. № 92 (100м.) | Местный бюджет | 103 041,00 |
| 8 | Расходы на содержание и проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Шаталово от д.№ 234 до д. № 48, от д. № 231 до д. № 234 (267 м.) | Местный бюджет | 300 256,00 |
| 9 | Расходы на содержание и проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Хицовка от д. № 6до д. № 9 | Местный бюджет | 170 584,00 |
| 10 | Расходы на проведение обкоса автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 75 383,00 |
| 11 | Расходы на проведение расчистки от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 1 321 132,08 |
| 12 | Расходы на обработку реагентами автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 38 707,00 |
| 13 | Расходы по инструментальной диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 120 000,00 |
| 14 | Расходы на проведение кадастровых работ по проектированию улично-дорожной сети поселения | Местный бюджет | 50 000,00 |

**Целевые индикаторы и показатели.**

* Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте;
* Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;
* Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры;

**Оценка эффективности реализации программы:**

 На 2022 год все предусмотренные целевые показатели программы, выполнены..

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

 **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области»**

 **за 2022 год.**

Муниципальная программа **«**Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 89 от 28.12.2020 года.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

|  |
| --- |
| **Основными целями Программы являются:**- приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;- строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;- развитие системы коммунальной инфраструктуры по Шаталовскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.  |

 Планируемый объем финансовых средств на реализацию Муниципальной программы **«**Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2022 год - 3 800 000,00 рублей.

 Объем ассигнований муниципальной программы на 2022 год составил 6 032 190,74 рублей.

- разработка проектно-сметной документации, проведение текущих и капитальных ремонтов систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения – 694 996,85 рублей;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |
| 1 | Приобретение водяных насосов (5 шт.) | Местный бюджет | 285 630,00 |
| 2 | Приобретение частотного преобразователя | Местный бюджет | 96 58,00 |
| 3 | Проектные работы капитального ремонта протекторной защиты на газопроводе в д. Хицовка | Местный бюджет | 39 886,45 |
| 4 | Капитальный ремонт протекторной защиты на газопроводе в д. Хицовка | Местный бюджет | 272 900,40 |

- техническое обслуживание и прочее содержание инженерных систем и сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения – 1 378 193,58 рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |
| 1 | Услуги по обслуживанию опасного объекта | Местный бюджет | 289 943,58 |
| 2 | Техническое обследование ГРП | Местный бюджет | 44 339,00 |
| 3 | Техническое обследование ШРП | Местный бюджет | 101 478,16 |
| 4 | Измерение параметров безопасности АО «Газпром» | Местный бюджет | 11 808,00 |
| 5 | Текущий ремонт газового оборудования | Местный бюджет | 121 654,00 |
| 6 | Пробивка сетей канализации | Местный бюджет | 522 680,44 |
| 7 | Промывка котла на БМК | Местный бюджет | 74 000,00 |
| 8 | Ремонт канализационных колодцев | Местный бюджет | 90 850,40 |
| 9 | Приобретение расходного материала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» | Местный бюджет | 121 440,00 |

- предоставление субсидий МУП «Водолей» – 2 226 061,42 рублей.

**Оценка эффективности реализации программы:**

 На 2022 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

 **«Обеспечение пожарной безопасности на территории**

**Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

 **за 2022 год**

 Программа утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от от 19.02.2020 №18 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели и задачи муниципальной программы:**

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения Шаталовского сельского поселения; сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района.

* Обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной безопасности;
* Уменьшить рост количества пожаров на территории сельского поселения;
* Снизить уровень гибели людей, имущества и травматизма при пожарах;
* Усилить противопожарную защиту объектов на территории сельского поселения;
* Снизить количество нарушений

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

| **Наименование** **подпрограммы, основного мероприятия,** **мероприятия** | **Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый** **непосредственный** **результат** | **Достигнутый** **результат** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Приобретение противопожарного инвентаря» | администрация МО Шаталовское сельское поселение | 2020-2024 |  2022 | Повышение оснащенности пожарной охраны необходимым оборудованием, содержание огнетушителей в рабочем состоянии |  За 2022г закуплено:1.На сумму 3200,00 руб.:-2шт. огнетушителя ОП-4; -2шт. огнетушителя ОП-2.2. Самоспасатель «Феникс»-1 шт.-3200,00 руб. 3.Противопожарное полотно -1шт.-500,00 руб.4. ИП212-142 – 50 шт. на сумму 16250,00 руб. 5.Проверка пожарного оборудования – израсходовано 11860,00 руб.6.Лента оградительная-440,00 руб. |  Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие. «Организация деятельности подразделений добровольной пожарной охраны» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 |  2022 | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта |  Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.Профилактика пожаров. | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие «Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках в населенных пунктах» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 |  2022 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках проводился по мере необходимости. Израсходовано 53 650,00 руб.Окошено 5,27 га. | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие «Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенным для тушения пожаров» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 |  2022 |  Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Изготовлены и установлены знаки «Пожарный гидрант» в количестве 9шт  |  Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие «Опашка вокруг границ населенных пунктов наиболее подверженных угрозе распространения пожаров» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 |  2022 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Создание противопожарных полос проводилось в апреле-мае, октябре 2022г. Протяженность составила 20,01км.Израсходовано 282 455,43 руб. | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие «Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 |  2022 | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей | Проведена профилактическая беседа ( ежеквартально) | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие «Организация пожарно-технического обследования» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 |  2022 | Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения | Ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территории поселения | Мероприятие выполнено  |
| Проведение сходов граждан в населенных пунктах поселения по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2022 | Профилактика предупреждения пожаров, повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения. | Проведено 6 сходов граждан, розданы листовки по противопожарной тематике.  | Мероприятие выполнено |
| Подворный обход граждан с проведением инструктажа о мерах пожарной безопасности под роспись. | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2022 | Снижение количества пожаров, уменьшение числа случаев причинения вреда здоровью и гибели населения. | Проведен подворный обход граждан, проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности под роспись в журнал, установлены дымовые пожарные извещатели в домах, где проживают многодетные семьи, инвалиды, социально -неблагополучные граждане. | Мероприятие выполнено |
| Организация проведения работ по подготовке земельных участков, закрепленных на праве частной, государственной, муниципальной собственности к пожароопасному периоду. | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2022 | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, улучшение пожарной безопасности на территории поселения. | Проведены рейдовые осмотры подведомственных территорий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности гражданами и юридическими лицами. | Мероприятие выполнено |
| Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2022 | Реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | Разработано 8 муниципальных нормативных правовых актов  | Мероприятие выполнено |

**Форма 2.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования на реализацию муниципальной программы.

| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | **Кассовые расходы, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
|
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2024годы» | всего |  |  |  |  |  | 370,0 | 370,0 | 421,1 | 14 | 114 |
|  администрация МО | 616 | 03 | 10 | 83 0 0190013 |  | 370,0 | 370,0 | 421,1 | 114 | 114 |

**Форма 3.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.** | **Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.** | **Отношение фактических расходов к плану расходов, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2024годы» | **Всего** | **370,0** | **421,1** | **114** |
| бюджет муниципального образования | 370,0 | 421,1 | 114 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 370,0 | 421,1 | 114 |
| иные источники |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На основании проведенного анализа программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2024 годы» в 2022 году признана эффективной.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2022 год.**

Программа утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 28.12.2020 № 88 «Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области».

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

|  |
| --- |
| **Основными целями Программы являются:**- выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения.- обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергоснабжению.**Основными задачами Программы являются:****-** реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.- повышение эффективности системы электроснабжения.- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении.- снижение потерь в сетях электроснабжения.- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг.- обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.**Целевые показатели Программы:**- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении(кВт.ч).-снижение потребления природного газа (куб.м.).-снижение потребления моторного топлива ( литр.)- оснащение приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса.- удельный объем автотранспорта стоящего на учете учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %.- удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( кВт\*/ч).- удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения ( кВт\*ч/м). |

Объем ассигнований муниципальной программы на 01.01.2022 год составил 55,00 тыс. рублей.

Фактический расход денежных средств в рамках муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023 составил 45,312 тыс. рублей.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** |  **2022 год** |
| **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** **план** **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт****(тыс. руб.)** | **Степень освоения****(%)** |
| 1 | Расходы на повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения | Местный бюджет  | 55,00 | 45,312 | 82%  |

 **Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета, тыс.руб. | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-Нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе | 55,0 | 45,312 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 55,0 |  45,312 | 45,312 |  0 | 0  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

 В соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2022 год, как **эффективные.**

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

 **«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2022 год.**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Шаталовском сельском поселении Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.02.2020 № 15

**Цель Программы:**

 - осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**Целевые показатели:**

Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- создание в органах местного самоуправления комплексной системы противодействия коррупции;

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия  | Источники финансирова-ния, направления расходов  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)  | Срок выполнения по годам  | Муници-пальныйзаказчик Программы | Исполнители мероприятий Программы  | Срок выполнения по годам  | Исполнение |
| 1 | Проведение мониторинга муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, в целях приведения их в соответствие с соответствующим федеральным и областным законодательством | -  | Не требует финансирования |  постоянно  |  - | Специалист АдминистрацииШаталовского сельского поселения  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, принятие муниципальных правовых актов  | исполнено  |
| 2 | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения и взаимодействия с федеральными и областными государственными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции | -  | Не требует финансирования | постоянно | - | АдминистрацияШаталовского сельского поселения  | вовлечениеграждан в деятельность по противодейст-вию коррупции  | исполнено |
| 3 | Исполнение муниципальных правовых актов, направленных на предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов  | -  | Не требует финансирования | постоянно | - | Администрация Шаталовского сельского поселения  | предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов  | исполнено |
| 4 | Контроль за исполнением муниципальных правовых актов, направленных на предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов  | -  | Не требует финансирования | постоянно | - | Администрация Шаталовского сельского поселения  | предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов  | исполнено  |
| 5 | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Шаталовского сельского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательствомо муниципальной службе  | -  | Не требует финансирования | постоянно | - | Глава муниципального образования сельского поселения  | предупреждение коррупционныхправонарушений  | исполнено  |
| 6 | Анализ сведений декларирования муниципальными служащими Шаталовского сельского поселения сведений о доходах, собственности, экономических и хозяйственных интересах и конфликта интересов | - |  Н | Не требует финансирования | 1 квартал  | - | Глава муниципального образования сельского поселения  | Предупреждение и выявление коррупционныхправонарушений  | исполнено  |
| 7 | Организация проведения антикоррупционнойэкспертизы нормативных правовых актов Администрации Шаталовского сельского поселения и их проектов  | -  | Не требует финансирования | постоянно | - |  Глава муниципального образования сельского поселения  | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений  | исполнено  |
| 8 | Проведение антикоррупционного мониторинга в Шаталовского сельском поселении  | -  | Не требует финансирования | Не менее 1 раза в полугодие  | - | Администрация Шаталовского сельского поселения | проведениеантикоррупцион- ного мониторинга не менее 1 раза в год | исполнено |
| 9 | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции наофициальном сайте Шаталовского сельского поселения  | -  | Не требует финансирования | постоянно | - | Глава муниципального образования сельского поселения  | предупреждение коррупционныхправонарушений  | исполнено |
| 10 | Проведение заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции  |  - | Не требует финансирования | Первое полугодие | - | Глава муниципального образования сельского поселения  | проведение"круглых столов не менее 1 раза в год | исполнено |
| 11 | Обеспечение участия муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»  | - | Не требует финансирования | По мере необходимости | - | Администрация Шаталовского сельского поселения  | обучение муниципальных служащих  | исполнено  |
| 12 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательствапо вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий , досудебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальныхорганах  | -  | Не требует финансирования | По мере необходимости | - | Администрация Шаталовского сельского поселения | противодействие коррупции в части обеспечения правовой защитысубъектов малого и среднего предприни-мательства | Не требовалось |
| 13 | Утверждение антикоррупционныхстандартов размещениямуниципального заказа  |  |  | Не требует финансирова-ния | 1 квартал  |  | Глава муниципального образования сельского поселения  | противодействие коррупции в сфере муниципального заказа  | исполнено  |
| 14 | В целях противодействия коррупции в сфере муниципального заказа проводить процедуру обязательной экспертизы на коррупциогенность всех документов в сфере муниципальных закупок |  |  | Не требует финансирова-ния | постоянно |  | Глава муниципального образования сельского поселения  | противодействие коррупции в сфере муниципального заказа  | исполнено  |
| 15 | Размещение на официальном сайте сельского поселения информации о результатах реализации требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  | Не требует финансирования | 4 квартал текущего года |  | Глава муниципального образования сельского поселения  | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения | исполнено |
| 16 | Опубликование в газете «Сельская новь» и на официальном сайте Шаталовского сельского поселения информации о деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения в сфере противодействиякоррупции  | Бюджет Шаталовского сельского поселения |  |  | 1 раз в квартал | - | Глава муниципального образования сельского поселения  | опубликование информации не менее 1 раза в квартал  | исполнено |
| 17 | Обеспечение возможности размещения на официальном сайте Шаталовского сельского поселения физическими и юридическими лицами информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции  | -  | Не требует финансирования |  постоянно  | - | Глава муниципального образования сельского поселения  | размещениена официальном сайте информации(жалоб)  | исполнено  |
| 18 | Координация работы по приведению должностных инструкций (регламентов) муниципальных служащих Шаталовского сельского поселения в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций  | -  |  | По мере необходимости | -  |  Глава муниципального образования сельского поселения  | предупреждение коррупционныхправонарушений | исполнено  |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** **план** **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт****(тыс. руб.)** | **Степень освоения****(%)** |
| 1 | Опубликование в газете «Сельская новь» и на официальном сайте Шаталовского сельского поселения информации о деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения в сфере противодействиякоррупции  | Местный бюджет | 5,0 | 0,92 | 18% |

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Развитие поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.02.2020 № 14.

Ответственный исполнитель – Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**Цель Программы:**

- обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Целевые показатели:**

- увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории поселения;

-увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства;

- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения

- совершенствование нормативной правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития малого предпринимательства;

- финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства;

- консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства;

- мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства.

 Объем ассигнований муниципальной программы на 01.01.2022 год составил 5,0 тыс. рублей

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2022г.**

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник** **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель****мероприятия****Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6****7** |
| **Основное мероприятие: «Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»** |
| 1. .
 | Разработка предложений по принятию нормативно - правовых актов, направленных на поддержку малого предпринимательства по налогообложению и по применению льготных ставок по арендной плате за нежилые помещения муниципальной собственности | - | Без финансирования |  | Исполнено  |
|  2 | Оказание субъектам малого предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях  |  | Без финансирования | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  Исполнено |
| 33 | Оказание организационной помощи субъектам малого предпринимательства для участия в областном конкурсе по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями, за счет средств бюджета Смоленской области |  | Без финансирования | Обеспечение доступности к базе данных | Исполнено |
| 4 | Предоставление информации субъектам малого предпринимательства для участия в конкурсах по отбору лучших инвестиционных проектов |   | Без финансирования | Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к объектам муниципальной собственности | Исполнено  |
|  5. | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о наличии в районе инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок. Ведение реестра инвестиционных площадок | - | Без финансирования | - | Исполнено |
| 6 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, аукционах, котировках по размещению муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров, услуг) | - | Без финансирования |  | Исполнено |
| 7 | Размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о малом и среднем предпринимательстве | - | Без финансирования |  | Исполнено |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **За 2022 год** |
| **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** **план** **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт****(тыс. руб.)** | **Степень освоения****(%)** |
| 1 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Местный бюджет | 5,0 | 2,0 | 40% |

**Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-Нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | Профинансирова-но | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе | 5,0 | 2,0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 5,0 |  2,00 | 2,0 |  0 | 0  |

В целях реализации муниципальной программы за 2022 год Администрацией Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

- принимались нормативно - правовые акты, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства;

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация о малом и среднем предпринимательстве, о наличии в поселении инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок.

Учитывая вышеизложенное, считаем реализуемую Программу эффективной.

 Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

 **«Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2022 год.**

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2020-2024 годы, утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.02.2020 № 13

**Цель муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»:**

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2015-2043 годы;

**Целевые показатели муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»:**

**-** организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда в Шаталовскомсельском поселении Починковского района Смоленской области;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в жилом фонде;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

– использование эффективных технических решений и современных качественных материалов при проведении капитального ремонта;

– обеспечение комплексности при проведении капитального ремонта;

- приведение жилого фонда, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

**Объем ассигнований муниципальной программы на 2022 год:**

- общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета 464,24 тыс. рублей;

- расходы на проведение текущего ремонта в муниципальных жилых домах 165,87 тыс. рублей;

- уплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, как собственник муниципального жилого фонда 298,37 тыс. рублей;

**Перечень выполненных мероприятий в 2022 году:**

- обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- замена отопительной системы в квартире №5 дома108 д.Мачулы;

- устройство вытяжки в квартире №1 дома 121 д. Мачулы;

**Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы:**

- реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.

**Исполнители Программы:**

- некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»;

- Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- другие специализированные организации.

**Оценка эффективности реализации программы:**

 На 2022 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 01.06.2018 № 27

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

Повышение эффективности охраны земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области,

в том числе:

* предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности
* обеспечение улучшения земель, подвергшихся загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности
* использование земель и их охрана, создание благоприятной окружающей среды и улучшение ландшафтов

**Задачи муниципальной программы:**

- проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования,

- улучшения гидротермического режима,

- увеличения поглощения углекислого и других газов,

- оптимизации процессов почвообразования,

- создания условий для сохранения биологического разнообразия.

Финансовое обеспечение Программы не запланировано.

**Оценка эффективности реализации программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** |  | **Источник** **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 2 | Защита от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вредителями и болезнями растений | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель предотвращение деградации, заражения, земель | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 3 | Расходы по охране земельных ресурсов (ликвидация последствий загрязнения и захламления земель , ликвидация несанкционированных свалок ТБО) | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель предотвращение деградации, заражения, земель происшествий | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 4 | Сохранение и повышение плодородия почв, защита земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель | постоянно | - | средства собственников и арендаторов  | сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 5 | Охрана, восстановление и развитие природной среды (озеленение) | Апрель, май, сентябрь, октябрь(ежегодно) | Не требует финансирования | - | сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | исполнено |
| 6. | Проведение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения (субботники) | Апрель, май, сентябрь, октябрь(ежегодно) | Не требует финансирования | - | повышение экологической безопасности населения и качества его жизни | Организации, учреждения всех форм собственности, население | исполнено |
| 7. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | постоянно | Не требует финансирования | - | систематическое выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | исполнено |
| 8. | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | постоянно | Не требует финансирования |  |  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | исполнено |
| 9. | Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | ежегодно | Не требует финансирования |  |  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | исполнено |
| 10. | Выявление используемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков на территории поселения | постоянно | Не требует финансирования |  |  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | исполнено |

 На 2022 год предусмотрено 10 целевых показателей программы.

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Шаталовское сельское поселение**

**Починковского района Смоленской области» за 2021 год.**

 В целях эффективного рационального использования имущества и земельных ресурсов муниципального образования Шаталовское сельского поселения Починковского района Смоленской области постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области №10 от 24.01.2020 г. была утверждена муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области» на 2020-2024г.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Основными задачами данной программы является:**

- проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, поэтажных планов, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества;

- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков;

- оценка рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов гражданских прав;

- проведение торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты муниципальной собственности муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- увеличить эффективность управления муниципальной собственностью (имуществом и земельными ресурсами);

- получить достоверную информацию об объектах недвижимости для внесения в реестр муниципальной собственности муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области;

- своевременно осуществлять государственную регистрацию права муниципальной собственности муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области на объекты недвижимости и земельные участки, а также осуществлять другие процедуры в рамках полномочий в сфере земельных отношений.

Для достижения цели муниципальной программы разработан перечень мероприятий:

**Основное мероприятие 1** «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»:

- проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, поэтажных планов, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества.

**Основное мероприятие 2** «Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»:

- выполнение кадастровых работ в отношении 4 земельных участков.

**Основное мероприятие 3** «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области»:

- оценка рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов гражданских прав в количестве 1 отчета и заключения;

**В рамках основного мероприятия 1 были проведены следующие работы**:

1. Кадастровые работы в отношении земельных участков:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Костинское | 8 000,00 |
| 2 | Кадастровые работы в отношении земельных участков, занятых под кладбищами расположенных по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, дЛьнозавод, Алексино, Михайловка | 30 000,00 |
| 3 | Кадастровые работы по подготовке проекта планировки территории (улично-дорожная сеть)в отношении земельных участков расположенных по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Липки, д.Зимницы, д.Галеевка, д.Васьково, д.Даньково | 30 000,00 |
| 4 | Кадастровые работы по подготовке Проекта планировки застроенной части кадастрового квартала 67:14:1820101 | 35 000,00 |
| 5 | Кадастровые работы по подготовке схем по образованию земельного участка из земель государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Дмитриевка, д.Козятники, д.Новоселье, д.Слобода-Полуево, д.Алексино | 21 000,00 |
| 6 | Кадастровые работы по подготовке схем по образованию земельного участка из земель государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Липки, д.Васьково, д.Хицовка, д.Шаталово | 42 000,00 |
| 7 | Кадастровые работы по подготовке схем по образованию земельного участка из земель государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Ворошилово | 15 000,00 |
| 8 | Проведены кадастровые работы по подготовке межевого плана в связи с образованием земельного участка из земель находящихся в муниципальной или государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Алексино, д.Дмитриевка, д.Козятники, д.Новоселье, д.Слобода-Полуево | 18 000,00 |
| 9 | Проведены кадастровые работы по подготовке межевого плана в связи с образованием земельного участка из земель находящихся в муниципальной или государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Липки, д.Даньково, д.Хицовка, д.Шаталово | 42 000,00 |

1. Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении сооружения водонапорная башня с артезианской скважиной расположенные по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Мачулы, д.Льнозавод  | 13 937,82 |
| 2 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении сооружения водопровод расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Новоселье | 5 939,22 |
| 3 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении сооружения водопровод расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Сторино | 22 998,64 |
| 4 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении сооружения водопровод расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Слобода-Полуево | 22 998,64 |
| 5 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении сооружения водопровод и водонапорная башня с артскважиной расположенные по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Ворошилово | 55 999,00 |
| 6 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении сооружения водопровод и водонапорная башня с артскважиной расположенные по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Липки | 30 995,37 |

**В рамках основного мероприятия 3 были проведены следующие работы**:

1. Проведена независимая оценка о техническом состоянии многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Даньково, д.11.
2. Проведен конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области: 9 МКД расположенных в д.Мачулы. Была подана одна заявка, которая была признана соответствующей конкурсной документации. Договор на управление заключен с ООО «Дора».

Источник и объем ассигнований данной муниципальной программы - средства бюджета муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области в сумме запланировано на 01.01.2022 250 000,00 руб. Освоено на 01.01.2023 514 946,63 рублей.

**Оценка эффективности реализации программы:**

 На 2022 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексное благоустройство территории**

**муниципального образования Шаталовское сельское поселение**

**Починковского района Смоленской области» за 2022 год.**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 09.01.2020 гг. № 3.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**Цель программы:**

Создание комфортных условий жизнедеятельности для жителей поселения, подрастающего поколения и их родителей.

Задачи программы:

-Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;

- Создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранение природных рекреационных ресурсов;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства.

- Очистка водоемов;

- Восстановление и обслуживание систем уличного освещения;

- Организация содержания мест захоронения;

- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024г;

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству.

- Поддержка инициатив территориально общественного самоуправления.

- Увеличения числа органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области.

**Целевые показатели программы:**

- создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;

- увеличение мест для культурного отдыха населения.

- благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления;

- планируемое создание органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Ожидаемые конечные результаты программы:**

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

-активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;

- увеличение мест для культурного отдыха населения;

- благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления;

**Сведения о реализации программных мероприятий:**

Цель программы:

Создание комфортных условий жизнедеятельности для жителей поселения, подрастающего поколения и их родителей.

Задачи программы:

-Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;

- Создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранение природных рекреационных ресурсов;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;

- Очистка водоемов;

- Восстановление и обслуживание систем уличного освещения;

- Организация содержания мест захоронения;

- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024г;

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству;

- Поддержка инициатив территориально общественного самоуправления;

- Увеличения числа органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области.

Ожидаемые конечные результаты программы:

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

-активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;

- увеличение мест для культурного отдыха населения;

- благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Расходы на прочие мероприятия по благоустройству мест общего пользования 1 790 255, 30 рублей;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |
| 1 | Ограждение детской площадки | Местный бюджет | 161 950.00 |
| 2 | Техническое обслуживание детских площадок | Местный бюджет | 125 000.00 |
| 3 | Спил аварийных деревьев | Местный бюджет | 236 000.00 |
| 4 |  Покос травы на территории поселения | Местный бюджет | 204 196.36 |
| 5 | Ремонтно-восстановительные работы источника водоснабжения (обустройство крыницы д. Хицовка) | Местный бюджет | 17 500.00 |
| 6 | Оказание услуг по перевозке груза | Местный бюджет | 80 000.00 |
| 7 | Приобретение строительных материалов | Местный бюджет | 116 140.00 |
| 8 | Покос травы на стадионе д. Шаталово | Местный бюджет | 29 174.00 |
| 9 | Установка бетонного основания контейнерной площадки ТКО | Местный бюджет | 29 900.00 |
| 10 | Установка навеса со скамьей  | Местный бюджет | 55 000.00 |
| 11 | Установка металлического павильона | Местный бюджет | 130 000.00 |
| 12 | Ремонт пешеходного моста через реку Свеча в д. Шаталово | Местный бюджет | 160 200.00 |
| 13 | Обследование и техническое обслуживание площадок ТКО | Местный бюджет | 200 000.00 |
| 14 | Опашка территории поселения | Местный бюджет | 34 747.33 |
| 15 | Оплата услуг по договору | Местный бюджет | 210 447.61 |

-Расходы на восстановление и обслуживание систем уличного освещения 47 495,83 рублей – техническое обслуживание систем уличного освещения.-Расходы на организацию и содержание мест захоронения 497 643,49 рублей. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |
| 1 | Спил аварийных деревьев | Местный бюджет | 249 400.00 |
| 2 | Уборка территории кладбища | Местный бюджет | 16 874.00 |
| 3 | Ремонт ограждения памятника | Местный бюджет | 137 291.00 |
| 4 | Доставка песка | Местный бюджет | 78 000.00 |
| 5 | Расчистка подъездных дорог к кладбищам | Местный бюджет | 7 700.00 |
| 6 | Оплата услуг по договору | Местный бюджет | 8 378.49 |

Всего Расход по программе за 2022 год составили 2 335 394,62 рублей.

**Оценка эффективности реализации программы:**

 На 2022 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области»**

**за 2022 год**

Программа **«**Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 09.01.2020 гг. № 6.

|  |
| --- |
| **Основная цель Программы:**- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения;- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;- обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;- достижение расчетного уровня обеспеченности населения Шаталовского сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения.**Основными задачами Программы являются:**- анализ социально-экономического развития Шаталовского сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения Шаталовского сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;- формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения;- оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения;- оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования Шаталовского сельского поселения;- предложения по совершенствованию нормативно-правового и информативного обеспечения развития социальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения. **Целевые показатели Программы:**-достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.**Прогноз ожидаемых результатов Программы:**- достижение нормативного уровня обеспеченности населения Шаталовского сельского поселения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.Расход денежных средств муниципальной программы в 2022 году не производились. |

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Подготовка кадров для органов местного самоуправления**

**Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2022 год**

Муниципальная программа «Подготовка кадров для органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселении Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 16.10.2020 года № 70

 Цель Программы – развитие и совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

 Задачи Программы:

- организация обучения и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления, лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений;

- совершенствование механизма эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Смоленской области, учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования.

 Целевыми показателями Программы являются:

- заочное обучение 1 работника Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области с целью получения высшего образования и обеспечение органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения квалифицированными кадрами, имеющими высокопрофессиональную специальную подготовку.

 Общий объем финансирования программы на 2022 год составил- 15760,00 руб., в том числе:

средства местного бюджета - 15760,00 руб.

средства обучающегося - 6192,00 руб.

 **Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Исполнитель мероприятия | Объем финансирования ( руб.) | Источник финансирования |
| всего в 2020-2024 гг. | в том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. О**рганизация обучения и повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления** |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация обучения по заочной форме 1 работника Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области для замещения должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений | в течение всего периода | Администрация Шаталовского сельского поселения (Булышкина А.М.),образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (по согласованию) | 100 000в том числе – 288 00032 000 | 22 160в том числе 15 7606 400 | 22 160в том числе– 15 760 6 400 | 22 160в том числе– 15 760 6 400 | 22 160в том числе– 15 760 6 400 | 22 160в том числе– 15 760 6 400 | местный бюджетрасходы обучающегося |
| 2.1 | Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг с учебными заведениями и работниками органов местного самоуправления, лицами, состоящими в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работниками муниципальных учреждений | в течение всего периода | Администрация Шаталовского сельского поселения,образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (по согласованию) |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение сверки обучающихся работников органов местного самоуправления, лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений с учебными заведениями  | в течение всего периода | Администрация Шаталовского сельского поселения,образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (по согласованию) |  |  |  |  |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателей на 2022год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Цель муниципальной программы – повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области**  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | % | 100 |
| 2 | Численность работников органов местного самоуправления, получающих профессиональное образование, посредством заочного обучения (чел.): | человек |  |
| - обучающихся | 1 |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Подготовка кадров для органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2022год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Исполнительмероприятия  | Источник финансового обеспечения  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год  |
| всего | очередной финансовый год | очередной финансовый год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области**
 |
| 1.1. | **Целевой показатель 1**Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | х | х | х | 100 |
| 1.2. | **Целевой показатель 2**Численность работников органов местного самоуправления, получающие профессиональное образование, посредством заочного обучения (чел.):- обучающихся  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | х | х | х | 1 |
| **2. Развитие системы профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области** |
| 2.1 | **Мероприятие 1** **С**редств для расходов бюджета муниципального образования на организацию обучения по заочной форме выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | Местный бюджет | 15,760 | 15,760 | х |
| 2.2 | **Мероприятие 2**Организация обучения по заочной форме выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области |  местныйбюджет | 15,760  | 15,760  | х |
| **Итого по основному мероприятию муниципальной программы** |  | местныйбюджет | 15,760  | 15,760  | х |

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

 **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории**

**Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**на 2022 год**

Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области .

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сформировать общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения информационно-пропагандистских компаний в средствах массовой информации, внедрения современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков правилам дорожного движения ;
2. Совершенствование условий движения на улично-дорожной сети;
3. Обеспечения сохранности существующей дорожной сети, выполнения качественных работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог ;
4. Повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт дорог местного значения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Финансирование мероприятий по муниципальной целевой Программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения.

**Объем финансирования программных мероприятий в 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые расходы по Перечню программных мероприятий, тыс.руб. | Выделено средств в 2022 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения на территории Шаталовского сельского поселения | Не требуются денежные средства | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 2 | Оказание помощи Шаталовской средней школе в подготовке и проведении районного конкурса «Безопасное колесо» | Не требуются денежные средства | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 3 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов для снижения вероятности наезда на детей в темное время суток. | 2.0 (по необходимости) | 2,0 (100%) | 2,0 (100%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2022 г.)** | **2,0** | **2,0(100%)** | **2,0(100%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения не программных мероприятий**

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

* 1. Издание для населения и водителей транспортных средств памятки по спасению и оказанию первой медицинской помощи при ДТП с указанием номеров телефонов оперативных служб – мероприятие выполнено, без финансирования;
	2. Информирование населения Шаталовского сельского поселения о состоянии аварийности на автотранспорте. Внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП – мероприятие выполнено, без финансирования;
	3. Приобретение и распространение светоотражателей среди дошкольников и учащихся младших классов – в рамках месячника по защите детей проведена работа в образовательных учреждениях с родителями о необходимости выполнения данных мер, повышающих безопасность дорожного движения, мероприятие выполнено, финансировалось на 100%.

1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

В 2022 г. выполнено 100% от запланированных программных мероприятий. Выполненные программные мероприятия профинансированы из средств местного бюджета.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки эффективности Программы являются: снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, профилактика аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения.

По итогам 2022 года на подведомственной территории не зарегистрировано ДТП с летальным исходом, также не отмечено ни одного случая ДТП с участием детей, что свидетельствует о высокой эффективности принятых мер.