****

**Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области**

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации**  **муниципальных программ**

**за 2021 год.**

****

**Введение**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Шаталовском сельском поселении Починковского района Смоленской области осуществляется реализация муниципальных программ. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 39 от 10.03.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ».

В рамках бюджетов всех уровней на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в 2021 году действовали 13 муниципальных программ.

**Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальных программ.**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 39 от 10.03.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ».

Основным критерием для проведения оценки эффективности является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на их реализацию. Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

**Эффективность реализации программы признается:**

-Высокой - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов;

-Умеренной - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80 баллов;

-Низкой - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 20 до 50 баллов;

-Неэффективной - если значение балльной интегральной оценки ниже 20 баллов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уровень** | **Наименование программы** | **Степень выполнения мероприятий программы, %** | **Степень достижения показателей, %** | **Уровень финансового исполнения, %** |
| 1. | высокий | Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 2. | высокий | Комплексное развитие транспаортной инфоструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 3. | неэффективный | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 0 | 0 | Объем финансирования не запланирован |
| 4. | высокий | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 5. | высокий | Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 6. | высокий | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области. | 100 | 100 | 100 |
| 7. | высокий | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 8. | умеренный | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 70 | 70 | 70 |
| 9. | высокий | Комплексное развитие социальной инфоструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 10 | высокий | Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 11. | высокий | Комплексное развитие благолустройства территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 12. | высокий | Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 13. | высокий | Подготовка кадров для органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| 14. | умеренный | Охрана земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 80 | 80 | Объем финансирования не запланирован |
| 15. | высокий | Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год можно сделать следующие выводы:

из 15 действовавших на территории поселения программ:

- 12 уровень эффективности - высокий;

- 2 уровень эффективности – умеренный;

- 1 уровень эффективности – неэффективный.

По итогам реализации муниципальных программ в 2021 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели, не достигли своих плановых значений.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено на 01.01.2021 год (тыс.рублей) | Внесение изминений по состоянию на 28.12.2021г | Кассовый расход за 2021 год (тыс.рублей) | % исполнения |
| 1 | Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 5,0 | Денежные средства пересспределены на другую статью расходов. | 0,0 | 0 |
| 2 | Комплексное развитие транспаортной инфоструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 1 934,6 | 40 809,5 | 39 968,8 | 97,9 |
| 3 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100,0 | Денежные средства пересспределены на другую статью расходов. | 0,0 | 0 |
| 4 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 1 400,00 | 6 032,2 | 6 032,2 | 100 |
| 5 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 350,0 | 492,8 | 492,8 | 100 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области. | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 7 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 8 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 5,0 | Денежные средства пересспределены на другую статью расходов. | 0 | 0 |
| 9 | Комплексное развитие социальной инфоструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 110,0 | 304,1 | 304,1 | 100 |
| 10 | Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 920,0 | 776,0 | 776,0 | 100 |
| 11 | Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 30,0 | Денежные средства пересспределены на другую статью расходов | 0 | 0 |
| 12 | Подготовка кадров для органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 16,0 | 31,0 | 31,0 | 100 |
| 13. | Охрана земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 250,0 | 106,0 | 106,0 | 100 |
| 15. | Комплексное развитие благолустройства территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 1 800,0 | 15 059,0 | 15 059,0 | 100 |

Муниципальные программы в 2021 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- развитие субъектов предпринимательства;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

- профилактика терроризма и экстремизма;

- обеспечение пожарной безопасности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- противодействие коррупции;

- развитие ТОС.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2021 год.**

В целях регулирования политических, социально-экономических и иных процессов на территории Шаталовского сельского поселения, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на территории Шаталовского сельского поселения постановлением администрации Шаталовского сельского поселения №19 от 19 февраля 2020 года утверждена Программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области на 2020-2024 годы».

**Основная цель программы** – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества.

**Программа мероприятий предусматривает решение следующих задач**:

* по профилактике терроризма;
* по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
* по обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств;
* по минимизации и ликвидации последствий террористических актов;
* по систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей поселения.

Основными задачами реализации Программы мероприятий являются:

1. Координация деятельности учреждений, организаций Шаталовского сельского поселения по профилактике терроризма.

2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие поселения и находящих свое проявление в фактах:

- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;

- насилия на межэтнической основе;

- распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов;

- политического экстремизма на националистической почве.

3. Формирование в поселении позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством:

- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;

- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы сознания и поведения;

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

- общественного осуждения на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

В рамках реализации данной Программы на территории поселения в 2020 году проводились следующие мероприятия:

- администрацией поселения проводятся рейды по проверке жилого фонда и мест массового пребывания людей, в ходе которых осуществлялся мониторинг проявлений признаков экстремизма и конфликтных ситуаций между местными жителями различных национальностей. Признаков экстремизма и межнациональных конфликтов в ходе рейдов не выявлено;

- с жителями поселения проводятся встречи, в ходе которых рассматриваются вопросы профилактики экстремизма и терроризма, антитеррористической безопасности жилого фонда, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Также среди населения проводятся мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, разъясняются суть терроризма и экстремизма и что необходимо предпринять гражданам в случае возникновения ситуации, содержащей признаки экстремистской и террористической направленности;

- в целях организации информирования граждан в каждом населенном пункте сельского поселения установлены информационные стенды, посредством которых проводится профилактическая работа: размещаются различного рода памятки и листовки антитеррористической направленности;

- систематически совместно с участковым проводятся проверки заброшенных зданий (строений) на территории поселения. В 2021 году в ходе весеннего и осеннего осмотра (мониторинга) территории поселения фактов складирования запрещенных средств не выявлено. Администрацией сельского поселения постоянно ведется работа по выявлению бесхозяйных домовладений, в которых возможно незаконное проживание людей. Сведения незамедлительно предоставляются в отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района;

- ведется работа по выявлению использования незаконной рабочей силы иностранных граждан хозяйствующими объектами на территории сельского поселения с обязательным уведомлением отделения по вопросам миграции МО МВД России «Починковский»;

- к профилактической работе по противодействию терроризму и экстремизму привлекаются члены ТОС. Сведения передаются в администрацию сельского поселения для принятия мер по их решению;

- ключевое направление борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в молодежной среде – это профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи.

В рамках профилактики проявления экстремизма среди подростков проводятся профилактические рейды по неблагополучным семьям, в ходе которых проводятся беседы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений. Родителям детей рекомендовано в домашних условиях ограничивать доступ в интернет на незнакомые сайты способом воспитательного воздействия или устанавливать на персональном компьютере программное обеспечение, ограничивающее доступ детей к запрещённым информационным ресурсам в сети «Интернет».

В целях воспитания у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств в образовательных учреждениях проводятся мероприятия (конкурсы, викторины и другие) по ознакомлению обучающихся школы с историей и культурой, обычаями и бытом других национальностей.

В условиях общеобразовательного учреждения психологом проводится работа с учениками «группы риска» с целью выявления на ранней стадии у них склонности к правонарушениям для дальнейшей постановки их на внутришкольный учет, на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних и проведения с ними индивидуальных профилактических мероприятий.

Кроме того, за отчётный период в учреждениях с массовым пребыванием людей (детский сад, школа, дом культуры), расположенных на территории Шаталовского сельского поселения, проведены инструктажи работников об усилении бдительности, порядке действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта.

Классным руководителям рекомендовано включить в планы воспитательной работы следующие мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних:

- организовать проведение встреч духовенства традиционных конфессий, ветеранов войны и труда, людей пользующихся уважением и авторитетом в сельском поселении и районе с учащимися школы, в целях их духовно-нравственного воспитания;

- увеличить количество мероприятий, направленных на ознакомление учащихся с историей и культурой, обычаями и бытом народов;

- организовать выпуск стенгазет по проблемам профилактики межнациональной неприязни и т.д.;

- организовать проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры у учащихся (получение учащимися знаний о своих собственных правах и свободах, обязанностей и ответственности, развитие у молодого поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству).

На информационных стендах организаций и учреждений Шаталовского сельского поселения размещаются и систематически обновляются наглядные агитационные материалы антиэкстремистской и антитеррористической направленности.

**Оценка эффективности реализации программы:**

За 2021 год социальная и общественно-политическая обстановка на территории Шаталовского сельского поселения характеризуется как стабильная, управляемая и контролируемая. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на территории поселения не было. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению. В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области», утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения от 09 января 2020 года № 05. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цель программы:**

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Задачи программы:**

* Увеличение протяженности автомобильных дорого местного значения, соответствующих нормативным требований;
* Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;
* Обеспечение устойчивого функцианирования автомобильных дорог местного значения;
* Увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установ в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
* Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
* Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Финансирование программы на 2021 г предусмотрено в размере 40 809 452,97 тыс. руб., исполнено на 01.01.2022 г.- 39 968 804,37 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Наименование объекта** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования** |
| 1 | Расходы на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-Белик-Борок»-Ворошилово на участке км 0+000-км 2+250, улицы в н.п. Ворошилово на участке км 2+250-км 3+080-км автомобильной дороги Ворошилово-Семиново на участке км 3+080-км 5+780 в Починковском районе Смоленской области» III этап-участок км 3+080-км 5+780 а/д Ворошилово-Семиново | Федеральный/областной бюджет  Местный бюджет | 37 238 210,16  37 275,51 |
| 2 | Расходы на строительный контроль и авторский надзор по выполнению работ по реконструкции автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-Белик-Борок»-Ворошилово на участке км 0+000-км 2+250, улицы в н.п. Ворошилово на участке км 2+250-км 3+080-км автомобильной дороги Ворошилово-Семиново на участке км 3+080-км 5+780 в Починковском районе Смоленской области» III этап-участок км 3+080-км 5+780 а/д Ворошилово-Семиново | Федеральный областной бюджет  Местный бюджет | 227 530,73  227,76 |
| 3 | Расходы по выполнению работ по паспортизации (разработке технических паспортов) автомобильных дорог общего пользования местного значения Шаталовского сельского поселения | Местный бюджет | 160 000,00 |
| 4 | Расходы на кадастровые работы автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-Белик-Борок»-Ворошилово на участке км 0+000-км 2+250, улицы в н.п. Ворошилово на участке км 2+250-км 3+080-км автомобильной дороги Ворошилово-Семиново на участке км 3+080-км 5+780 в Починковском районе Смоленской области» | Местный бюджет | 25 000,00 |
| 5 | Очистка моста через реку Свеча на км 0+300 подъезда автомобильной дороги Р-120 Орел- Брянск- Смоленск- граница с Республикой Беларусь в д. Шаталово | Местный бюджет | 67 707,13 |
| 6 | Расходы на выполнение работ по профилированию дорог общего пользования местного значения Шаталовского сельского поселения в д. Шаталово, д. Васьково, д. Галеевка, д. Даньково) | Местный бюджет | 33 750,00 |
| 7 | Расходы на содержание и проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Липки от ДК до д. № 92 (100м.) | Местный бюджет | 103 041,00 |
| 8 | Расходы на содержание и проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Шаталово от д.№ 234 до д. № 48, от д. № 231 до д. № 234 (267 м.) | Местный бюджет | 300 256,00 |
| 9 | Расходы на содержание и проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Хицовка от д. № 6до д. № 9 | Местный бюджет | 170 584,00 |
| 10 | Расходы на проведение обкоса автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 75 383,00 |
| 11 | Расходы на проведение расчистки от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 1 321 132,08 |
| 12 | Расходы на обработку реагентами автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 38 707,00 |
| 13 | Расходы по инструментальной диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения | Местный бюджет | 120 000,00 |
| 14 | Расходы на проведение кадастровых работ по проектированию улично-дорожной сети пооселения | Местный бюджет | 50 000,00 |

**Целевые индикаторы и показатели.**

* Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте;
* Увеличение протяжонности дорог с твердым покрытием;
* Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфоструктуры;

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год все предусмотренные целевые показатели программы, выполнены..

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год.**

Муниципальная программа **«**Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 89 от 28.12.2020 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

|  |
| --- |
| **Основными целями Программы являются:**  - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;  - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;  - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;  - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.  Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:  - повышение эффективности функционирования коммунальных систем;  - развитие системы коммунальной инфраструктуры по Шаталовскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области;  - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;  - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;  - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;  - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;  - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;  - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;  - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги. |

Планируемый объем финансовых средств на реализацию Муниципальной программы **«**Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2021 год - 6 032 190,74 рублей.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2021 год составил 6 032 190,74 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |
| 1 | Взнос в уставной капитал МУП «Водолей» | Местный бюджет | 500 000,00 |
| 2 | Субсидии на выполнение работ МУП «Водолей» | Местный бюджет | 1 792848,22 |
| 3 | Тех. обслуживание газопроводов, расположенных на территории поселения, стоящих на балансе Администрации | Местный бюджет | 203 053,08 |
| 4 | Пробивка сетей канализации | Местный бюджет | 202 240,64 |
| 5 | Проект разработки санитарной зоны охраны водозаборов д. Васьково, д. Ворошилово, д. Галеевка, д. Слобода, д. Сторино | Местный бюджет | 88 000,00 |
| 6 | Оценка рыночной стоимости газопровода д. Дмитриевка | Местный бюджет | 25 000,00 |
| 7 | Инженерные изыская по объекту «Газопровод д. Алексино» | Местный бюджет | 145 000,00 |
| 8 | Проектные работы по объекту «Газопровод д. Алексино» | Местный бюджет | 590 000,00 |
| 9 | Консультативные услуги по составлению характеристик (рыбохозяйство) по объекту «Газопровод д. Алексино» | Местный бюджет | 26 450,00 |
| 10 | Ремонт шахтного колодца д. Козятники | Местный бюджет | 6 613,00 |
| 11 | Очистка и замена ограждения шахтного колодца возле дома № 4 д. Шаталово | Местный бюджет | 45 347,00 |
| 12 | Покупка насосов и частотных преобразователей для систем водозаборов | Местный бюджет | 481 844,00 |
| 13 | Контрольные и измерительные работы на артскаважинах | Местный бюджет | 176 794,80 |
| 14 | Разработка проектной документации по объекту: «Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д. Даньково» | Местный бюджет | 1 749 000,00 |
|  | Всего по программе |  | 6 032 190,74 |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовчского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от от 19.02.2020 №18 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели и задачи муниципальной программы:**

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения Шаталовского сельского поселения; сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района.

* Обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной безопасности;
* Уменьшить рост количества пожаров на территории сельского поселения;
* Снизить уровень гибели людей, имущества и травматизма при пожарах;
* Усилить противопожарную защиту объектов на территории сельского поселения;
* Снизить количество нарушений

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

| **Наименование**  **подпрограммы, основного мероприятия,**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый**  **непосредственный**  **результат** | **Достигнутый**  **результат** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Приобретение противопожарного инвентаря» | администрация МО Шаталовское сельское поселение | 2020-2024 | 2021 | Повышение оснащенности пожарной охраны необходимым оборудованием, содержание огнетушителей в рабочем состоянии | За 2021г закуплено на сумму 19тыс. руб. 3шт. ранцевых огнетушителя. | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие.  «Организация деятельности подразделений добровольной пожарной охраны» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.  Профилактика пожаров. | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие  «Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках в населенных пунктах» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках проводился по мере необходимости. Израсходовано 181,8тыс.рублей.  Окошено 5,27 га. | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие «Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенным для тушения пожаров» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Изготовлены и установлены знаки «Пожарный гидрант» в количестве 9шт Израсходовано 34,320тыс.рублей | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие  »Опашка вокруг границ населенных пунктов наиболее подверженных угрозе распространения пожаров» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Создание противопожарных полос проводилось в апреле-мае, октябре 2021г. Протяженность составила 18,26км.  Израсходовано 260,267тыс.рублей. | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие «Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей | Проведена профилактическая беседа ( ежеквартально) | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие  «Организация пожарно-технического обследования» | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения | Ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территории поселения | Мероприятие выполнено |
| Проведение сходов граждан в населенных пунктах поселения по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Профилактика предупреждения пожаров, повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения. | Проведено 5 сходов граждан, розданы листовки по противопожарной тематике. | Мероприятие выполнено |
| Подворный обход граждан с проведением инструктажа о мерах пожарной безопасности под роспись. | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Снижение количества пожаров, уменьшение числа случаев причинения вреда здоровью и гибели населения. | Проведен подворный обход граждан, проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности под роспись в журнал, установлены дымовые пожарные извещатели в домах, где проживают многодетные семьи, инвалиды, социально -неблагополучные граждане. | Мероприятие выполнено |
| Организация проведения работ по подготовке земельных участков, закрепленных на праве частной, государственной, муниципальной собственности к пожароопасному периоду. | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, улучшение пожарной безопасности на территории поселения. | Проведены рейдовые осмотры подведомственных территорий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности гражданами и юридическими лицами. | Мероприятие выполнено |
| Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | администрация МО Шаталовского сельского поселения | 2020-2024 | 2021 | Реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | Разработано 9 муниципальных нормативных правовых актов | Мероприятие выполнено |

**Форма 2.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования на реализацию муниципальной программы.

| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
|
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2024годы» | всего |  |  |  |  |  | 370,0 | 370,0 | 492,751 | 133 | 133 |
| администрация МО | 616 | 03 | 10 | 83 0 0190013 |  | 370,0 | 370,0 | 492,751 | 133 | 133 |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.** | **Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.** | **Отношение фактических расходов к плану расходов, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2024годы» | **Всего** | **370,0** | **492,751** | **133** |
| бюджет муниципального образования | 370,0 | 492,751 | 133 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 370,0 | 492,751 | 133 |
| иные источники |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На основании проведенного анализа программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2024 годы» в 2021 году признана эффективной.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год.**

Программа утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 28.12.2020 № 88 «Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

|  |
| --- |
| **Основными целями Программы являются:**  - выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  - повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения.  - обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергоснабжению.  **Основными задачами Программы являются:**  **-** реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  - повышение эффективности системы электроснабжения.  - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении.  - снижение потерь в сетях электроснабжения.  - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг.  - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.  **Целевые показатели Программы:**  - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении(кВт.ч).  -снижение потребления природного газа (куб.м.).  -снижение потребления моторного топлива ( литр.)  - оснащение приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса.  - удельный объем автотранспорта стоящего на учете учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %.  - удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( кВт\*/ч).  - удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения ( кВт\*ч/м). |

Объем ассигнований муниципальной программы на 2021 год составил 30,000 тыс. рублей.

Фактический расход денежных средств в рамках муниципальной программы составил 30,000 тыс. рублей.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **2021 год** | | | | |
| **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Расходы на повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения | Местный бюджет | 30,000 | 30,000 | 100% |

**Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета, тыс.руб. | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-  Нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации программы:**

В соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2021 год, как **эффективные.**

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год.**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Шаталовском сельском поселении Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.02.2020 № 15

**Цель Программы:**

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**Целевые показатели:**

Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- создание в органах местного самоуправления комплексной системы противодействия коррупции;

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Источники  финансирова- ния,**  **направления расходов** | **Финансовые затраты на  реализацию  (тыс. рублей)** | **Срок  выполнения  по  годам** | **Муници-пальный  заказчик  Программы** | **Исполнители**  **мероприятий  Программы** | **Срок  выполнения  по  годам** | **Исполнение** |
| 1 | Проведение мониторинга муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, в целях приведения их в соответствие с соответствующим федеральным и областным законодательством | - | Не требует финансирования | постоянно | - | Специалист Администрации Шаталовского сельского поселения | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, принятие муниципальных правовых актов | исполнено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения и взаимодействия с федеральными и областными государственными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции | | - | Не требует финансирования | | | постоянно | | | | | - | | Администрация  Шаталовского сельского поселения | | вовлечение граждан в  деятельность по  противодействию  коррупции | | исполнено | |
| 3 | Исполнение муниципальных правовых актов, направленных на предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов | | - | Не требует финансирования | | | постоянно | | | | | - | | Администрация  Шаталовского сельского поселения | | предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов | | исполнено | |
| 4 | Контроль за исполнением муниципальных правовых актов, направленных на предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов | | - | Не требует финансирования | | | постоянно | | | | | - | | Администрация  Шаталовского сельского поселения | | предотвращение возникновения и урегулирование (в случае возникновения) конфликта интересов | | исполнено | |
| 5 | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Шаталовского сельского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | | - | Не требует финансирования | | | постоянно | | | | | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | предупреждение коррупционных правонарушений | | исполнено | |
| 6 | Анализ сведений декларирования муниципальными служащими Шаталовского сельского поселения сведений о доходах, собственности, экономических и хозяйственных интересах и конфликта интересов | | - | Не требует финансирования | | |  | |  | | | | 1 квартал | | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений | |
| 7 | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  Администрации Шаталовского сельского поселения и их проектов | | - | Не требует финансирования | | | постоянно | | | | | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | предупреждение и выявление  коррупционных правонарушений | | исполнено | |
| 8 | Проведение антикоррупционного мониторинга в Шаталовского  сельском поселении | | - | Не требует финансирования | | | Не менее 1 раза  в полугодие | | | | | - | | Администрация  Шаталовского сельского поселения | | проведение антикор-  рупционного мониторинга не  менее 1  раза в год | | исполнено | |
| 9 | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Шаталовского сельского поселения | | - | Не требует финансирования | | | | | | постоянно | | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | предупреждение коррупционных правонарушений | | исполнено | |
| 10 | Проведение заседаний  «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | | - | Не требует финансирования | | | | | | Первое полугодие | | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | проведение "круглых  столов не  менее 1  раза в год | | исполнено | |
| 11 | Обеспечение участия муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и  муниципального управления» | | - | Не требует финансирования | | | | | | | По мере необходимости | - | | Администрация  Шаталовского сельского поселения | | обучение  муниципальных  служащих | | исполнено | |
| 12 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам  преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных  мероприятий , досудебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | | - | Не требует финансирования | | | | | | | По мере необходимости | - | | Администрация  Шаталовского сельского поселения | | противодействие  коррупции  в части  обеспечения правовой защиты субъектов  малого и  среднего  предприни- мательства | | Не требовалось | |
| 13 | Утверждение антикоррупционных  стандартов размещения  муниципального заказа | |  | Не требует финансирования | | | |  | | | 1 квартал | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | противодействие  коррупции  в сфере муниципального заказа | | исполнено | |
| 14 | В целях противодействия коррупции в сфере муниципального заказа проводить процедуру обязательной экспертизы на коррупциогенность всех документов в сфере муниципальных закупок | |  | Не требует финансирова-ния | | | | | | |  | постоянно | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | противодействие  коррупции  в сфере муниципального заказа | | исполнено | |
| 15 | | Размещение на официальном сайте сельского поселения информации о результатах реализации требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  | Не требует финансирования | | | | | | | | 4 квартал текущего года | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения | | исполнено | |
| 16 | | Опубликование в газете «Сельская новь» и на официальном сайте Шаталовского сельского поселения информации о деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | Бюджет Шаталовского сельского поселения |  |  | | | | | | 1 раз в квартал | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | опубликование информации  не менее  1 раза  в квартал | | исполнено | |
| 17 | | Обеспечение возможности размещения на официальном сайте Шаталовского сельского поселения физическими и юридическими лицами информации  (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | - | Не требует финансирования | | | | | | | постоянно | - | | Глава муниципального образования  сельского поселения | | размещение на официальном  сайте  информации (жалоб) | | исполнено | |
| 18 | | Координация работы по приведению должностных инструкций (регламентов) муниципальных служащих Шаталовского сельского поселения в соответствие с принятыми  административными  регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам  муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | - |  | | По мере необходимости | | | | | - | Глава муниципального образования  сельского поселения | | предупреждение коррупционных правонаруше-ний | | исполнено | | исполнено | |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Опубликование в газете «Сельская новь» и на официальном сайте Шаталовского сельского поселения информации о деятельности органов местного самоуправления Шаталовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | Местный бюджет | 0,742 | 0,742 | 100 |

Процент исполнения Программы составляет 100%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

**Оценка эффективности реализации программы:**

В соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2021 год, как эффективные

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Развитие поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Шаталовского сельского поселениия Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.02.2020 № 14.

Ответственный исполнитель – Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**Цель Программы:**

- обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Целевые показатели:**

- увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории поселения;

-увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства;

- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения

- совершенствование нормативной правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития малого предпринимательства;

- финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства;

- консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства;

- мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2021 год составил 2,0 тыс. рублей

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021г.**

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель**  **мероприятия**  **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6**  **7** |
| **Основное мероприятие: «Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»** | | | | | |
| 1. . | Разработка предложений по принятию нормативно - правовых актов, направленных на поддержку малого предпринимательства по налогообложению и по применению льготных ставок по арендной плате за нежилые помещения муниципальной собственности | - | Без финансирования |  | Исполнено |
| 2 | Оказание субъектам малого предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях |  | Без финансирования | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Исполнено |
| 3  3 | Оказание организационной помощи субъектам малого предпринимательства для участия в областном конкурсе по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями, за счет средств бюджета Смоленской области |  | Без финансирования | Обеспечение доступности к базе данных | Исполнено |
| 4 | Предоставление информации субъектам малого предпринимательства для участия в конкурсах по отбору лучших инвестиционных проектов |  | Без финансирования | Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к объектам муниципальной собственности | Исполнено |
| 5. | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о наличии в районе инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок.  Ведение реестра инвестиционных площадок | - | Без финансирования | - | Исполнено |
| 6 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, аукционах, котировках по размещению муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров, услуг) | - | Без финансирования |  | Исполнено |
| 7 | Размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о малом и среднем предпринимательстве | - | Без финансирования |  | Исполнено |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **За 2021 год** | | | | |
| **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100% |

**Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-  Нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | Профинансирова-но | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

В целях реализации муниципальной программы за 2021 год Администрацией Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

- принимались нормативно - правовые акты, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства;

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация о малом и среднем предпринимательстве, о наличии в поселении инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок.

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу эффективной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 3 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год.**

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2020-2024 годы, утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.02.2020 № 13

**Цель муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»:**

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2015-2043 годы;

**Целевые показатели муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»:**

**-** организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда в Шаталовскомсельском поселении Починковского района Смоленской области;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в жилом фонде;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

– использование эффективных технических решений и современных качественных материалов при проведении капитального ремонта;

– обеспечение комплексности при проведении капитального ремонта;

- приведение жилого фонда, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

**Объем ассигнований муниципальной программы на 2021 год:**

- общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета 776,0 тыс. рублей;

- расходы на проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных жилых домах 549,2 тыс. рублей;

- уплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, как собственник муниципального жилого фонда 226,8 тыс. рублей;

**Перечень выполненных мероприятий в 2021 году:**

- обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- ремонт электропроводки в доме № 65 д. Галеевка;

- частичный ремонт подъезда в доме № 108 д. Мачулы;

- ремонт подъезда в доме № 104 д. Мачулы;

- ремонт кровли жилого дома № 31 в д. Мачулы.

**Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы:**

- реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.

**Исполнители Программы:**

- некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»;

- Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- другие специализированные организации.

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год.**

Программа утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 15.11.2019 №17 « Об утверждении муниципальной программы « Развитие территориального общественного самоуправления в Шаталовского сельском поселении Починковского района Смоленской области» (в редакции Постановления от 19.02.2021 г. №7).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

Развитие и повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления Шаталовского сельского поселения починковского района Смоленской области.

**Задачи муниципальной программы:**

-повышение потенциала ТОС в решении проблем развития территорий;

-создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения территориального общественного самоуправления;

- создание единого информационного пространства деятельности ТОС;

- совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества организаций ТОС с отраслевыми структурами на уровне поселений с органами местного самоуправления.

**Основные мероприятия Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Отметка об исполнении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение мероприятия среди населения «Лучшее подворье» | 2021 год | В связи с эпидемиологической обстановке мероприятие отменено |
| 2 | Участие в областном конкурсе | 2021 год | Исполнено. |

**Оценка эффективности реализации программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |
| 2021 год (план) | 2021 год (факт) |
| 1 | Количество и районных областных конкурсов и мероприятий, где участвует ТОС поселения | 1 | 1 |
| 2 | Увеличение численности активного населения в решении проблем поселения (от общей численности населения поселения) | 5% | 10% |
| 3 | Количество мероприятий, проведенных ТОС совместно с другими структурами поселения | 6 | 6 |
| 4 | Количество публикаций о проведенной работе ТОС | 2 | 7 |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 4 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Охрана земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Охрана земель на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 01.06.2018 № 27

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

Повышение эффективности охраны земель на территории Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области,

в том числе:

* предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности
* обеспечение улучшения земель, подвергшихся загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности
* использование земель и их охрана, создание благоприятной окружающей среды и улучшение ландшафтов

**Задачи муниципальной программы:**

- проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования,

- улучшения гидротермического режима,

- увеличения поглощения углекислого и других газов,

- оптимизации процессов почвообразования,

- создания условий для сохранения биологического разнообразия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | 2021 год | Исполнено |
| 2 | Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных ветровой эрозии, в черте населенных пунктов | 2021 год | Исполнено |
| 3 | Организация регулярных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на землях поселения | 2021 год | Исполнено |
| 4 | Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | 2021 год | Исполнено |
| 5 | Контроль за законностью оснований пользования земельными участками в границах Шаталовского сельского поселения | 2021 год | Исполнено |

Финансовое обеспечение Программы не запланировано.

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 5 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Шаталовское сельское поселение**

**Починковского района Смоленской области» за 2021 год.**

В целях эффективного рационального использования имущества и земельных ресурсов муниципального образования Шаталовское сельского поселения Починковского района Смоленской области постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области №10 от 24.01.2020 г. была утверждена муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области» на 2020-2024г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Основными задачами данной программы является:**

- проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, поэтажных планов, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества;

- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков;

- оценка рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов гражданских прав;

- проведение торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты муниципальной собственности муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- увеличить эффективность управления муниципальной собственностью (имуществом и земельными ресурсами);

- получить достоверную информацию об объектах недвижимости для внесения в реестр муниципальной собственности муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области;

- своевременно осуществлять государственную регистрацию права муниципальной собственности муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области на объекты недвижимости и земельные участки, а также осуществлять другие процедуры в рамках полномочий в сфере земельных отношений.

Для достижения цели муниципальной программы разработан перечень мероприятий:

**Основное мероприятие 1** «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»:

- проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, поэтажных планов, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества.

**Основное мероприятие 2** «Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»:

- выполнение кадастровых работ в отношении 4 земельных участков.

**Основное мероприятие 3** «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области»:

- оценка рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов гражданских прав в количестве 5 отчетов и заключений;

- проведение торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты государственной собственности Смоленской области в количестве 4 аукционов и конкурсов.

**В рамках основного мероприятия 1 были проведены следующие работы**:

1. Кадастровые работы в отношении земельных участков:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Кадастровые работы (топографическая съемка земельного участка с кадастровым номером 67:14:1240101:1292) расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Шаталово, д.237 | 15 000,00 |
| 2 | Кадастровые работы по подготовке Проекта межевания территории улично-дорожной сети в д.Козятники, расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Козятники (улично-дорожная сеть в д.Козятники). | 10 000,00 |
| 3 | Кадастровые работы по подготовке Межевого плана по образованию земельного участка из земель государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Козятники (улично-дорожная сеть в д.Козятники). | 10 000,00 |
| 4 | Кадастровые работы по подготовке Проекта межевания территории улично-дорожной сети в д.Алексино, расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Алексино (улично-дорожная сеть в д.Алексино). | 10 000,00 |
| 5 | Кадастровые работы по подготовке Межевого плана по образованию земельного участка из земель государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Алексино (улично-дорожная сеть в д.Алексино). | 10 000,00 |
| 6 | Кадастровые работы по образованию земельного участка под сооружением «Памятник В.Н.Добровольскому» расположенному по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Даньково | 8 000,00 |
| 7 | Кадастровые работы по образованию земельного участка под сооружением «Памятный знак (скульптура), установленный в честь воинов односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны» расположенному по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Даньково | 8 000,00 |
| 8 | Проведены кадастровые работы по подготовке межевого плана в связи с образованием земельного участка из земель находящихся в муниципальной или государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, 270 метров юго-западнее д.55 д.Даньково (артскважина) |  |

1. Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Кадастровые работы на объекте «Газификация в д.Алексино Починковского района Смоленской области» |  |
| 2 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в связи с реконструкцией сооружения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д. Ворошилово- д. Семиново |  |
| 3 | Кадастровые работы в отношении сооружения «Памятник В.Н.Добровольскому» расположенному по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Даньково |  |
| 4 | Кадастровые работы в отношении сооружения «Памятный знак (скульптура), установленный в честь воинов односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны» расположенному по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Даньково |  |

1. Зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |
| 1 | Административное здание, расположенное по адресу Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, деревня Васьково, дом 59, кадастровый номер 67:14:2040101:222, право собственности: №67:14:2040101:222-67/064/2021-2 от 11.03.2021г. |
| 2 | Земельный участок, расположенной по адресу Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, деревня Васьково, земельный участок 59, кадастровый номер 67:14:2040101:503, право собственности: №67:14:2040101:503-67/064/2021-1 от 22.03.2021г. |
| 3 | «Водонапорная башня» с кадастровым номером 67:14:1150101:62, характеристики объекта: высота 11 метров, диаметр – 2,6 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Слобода-Полуево, сооружение №27, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0040103:394. Право собственности №67:14:1150101:62-67/064/2021-2 от 31.03.2021 |
| 4 | «Артезианская скважина» с кадастровым номером 67:14:1150101:63, характеристики объекта: высота 1,8метров, площадь – 3,8 кв.м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Слобода-Полуево, сооружение №27а, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0040103:394. Право собственности №67:14:1150101:63-67/064/2021-2 от 31.03.2021 |
| 5 | «Водонапорная башня» с кадастровым номером 67:14:1300101:63, характеристики объекта: высота 11 метров, диаметр – 2,6 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Азаровка, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0030104:665. Право собственности №67:14:1300101:63-67/064/2021-2 от 07.04.2021 |
| 6 | «Артезианская скважина» с кадастровым номером 67:14:1300101:51, характеристики объекта: высота 1,9 метра, площадь – 4,6 кв.м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Азаровка, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0030104:665. Право собственности №67:14:1300101:51-67/064/2021-2 от 07.04.2021 |
| 7 | «Водонапорная башня» с кадастровым номером 67:14:1310101:8, характеристики объекта: высота 11 метров, диаметр – 2,6 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Михаловка, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0030105:163. Право собственности №67:14:1310101:8-67/064/2021-2 от 07.04.2021 |
| 8 | «Артезианская скважина» с кадастровым номером 67:14:1310101:4, характеристики объекта: высота 2 метра, площадь – 2,3 кв.м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Михаловка, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0030105:163. Право собственности №67:14:1310101:4-67/064/2021-2 от 06.04.2021 |
| 9 | «Водонапорная башня» с кадастровым номером 67:14:2040101:269, характеристики объекта: высота 18 метров, диаметр – 2,6 м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Васьково, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0000000:781. Право собственности №67:14:2040101:269-67/064/2021-2 от 06.04.2021 |
| 10 | «Артезианская скважина №1» с кадастровым номером 67:14:2040101:214, характеристики объекта: высота 1,9 метра, площадь – 3,8 кв.м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Васьково, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0000000:781. Право собственности №67:14:2040101:214-67/064/2021-2 от 06.04.2021 |
| 11 | «Артезианская скважина №2» с кадастровым номером 67:14:2040101:215, характеристики объекта: высота 1,9 метра, площадь – 3,8 кв.м, находящаяся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Васьково, на земельном участке с кадастровым номером 67:14:0000000:781. Право собственности №67:14:2040101:215-67/064/2021-2 от 07.04.2021 |
| 12 | Земельный участок с кадастровым номером 67:14:1240101:1763, площадью 3000 кв.м., из категории земель – не установлена, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Шаталово, кадастровая стоимость – не определена. Вид права – собственность, № 67:14:1240101:1763-67/064/2021-2 от 07.06.2021 |
| 13 | Земельный участок с кадастровым номером 67:14:0000000:845, площадью 13 495 кв.м., из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – автомобильный транспорт, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Шаталово, кадастровой стоимостью 1 035 876 (Один миллион тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек. Вид права – постоянное (бессрочное) пользование, № 67:14:0000000:845-67/064/2021-1 от 25.05.2021 |
| 14 | Земельный участок с кадастровым номером 67:14:0000000:1187, площадью 22 640 кв.м., из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования (улично-дорожная сеть), расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Васьково, кадастровой стоимостью 1 984 169 (Один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей 60 копеек. Вид права – постоянное (бессрочное) пользование, № 67:14:0000000:1187-67/064/2021-1 от 24.05.2021 |
| 15 | Земельный участок с кадастровым номером 67:14:1260101:68, площадью 256 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес ориентира: Смоленская область, р-н. Починковский, д.Алексино. Собственность 67:14:1260101:68-67/064/2021-4 03.02.2021 17:01:58 |
| 16 | Административное здание с кадастровым номером 67:14:1240101:1082 площадью 545,6 кв.м., расположенное по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Шаталово, д.236, собственность 67:14:1240101:1082-67/064/2021-10 24.12.2021 09:06:31 |
| 17 | Жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Починковский, сельское поселение Шаталовское, деревня Галеевка, дом 40, квартира 1 |
| 18 | Жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Починковский, сельское поселение Шаталовское, деревня Галеевка, дом 64, квартира 2 Собственность 67:14:2300101:209-67/064/2021-1 16.11.2021 10:23:16 |
| 19 | Жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Починковский, сельское поселение Шаталовское, поселок Шатиалово-1,д.302 кв. 1 Собственность 67:14:0030104:882-67/064/2021-1 06.12.2021 16:20:36 |
| 20 | Жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Починковский, сельское поселение Шаталовское, поселок Шатиалово-1,д.303 кв. 1 Собственность 67:14:0030104:874-67/064/2021-4 20.12.2021 15:44:04 |
| 21 | Жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Починковский, сельское поселение Шаталовское, поселок Шатиалово-1,д.303 кв.2 Собственность 67:14:0030104:875-67/064/2021-4 20.12.2021 11:48:57 |
| 22 | Жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Починковский, сельское поселение Шаталовское, поселок Шатиалово-1,д.303 кв.3 Собственность 67:14:0030104:876-67/064/2021-4 20.12.2021 17:13:50 |
| 23 | Жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Починковский, сельское поселение Шаталовское, поселок Шатиалово-1,д.303 кв.4 Собственность 67:14:0030104:877-67/064/2021-4 20.12.2021 16:24:38 |

**В рамках основного мероприятия 2 были проведены следующие работы**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Кадастровые работы с образованием земельного участка площадью 67 000 кв.м., путем выдела в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 67:14:0000000:248 расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, в границах бывшего колхоза «Слава» | 17 500,00 |
| 2 | Кадастровые работы с образованием из земель государственной собственности, под кладбищем, расположенным по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Михайловка | 8 000,00 |
| 3 | Кадастровые работы связанные с образованием земельных участков  - земельный участок под водонапорной башней с артезианской скважиной, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Хицовка, площадью до 1000 кв.м.;  - земельный участок под водонапорной башней с артезианской скважиной, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское поселение, д.Даньково, площадью до 1000 кв.м. | 10 012,59 |

**В рамках основного мероприятия 3 были проведены следующие работы**:

1. Проведена независимая оценка о техническом состоянии многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Даньково, д.11. Техническое заключение №030/21 от 06.07.2021.
2. Проведен конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области. Муниципальное имущество: Газопровод среднего и низкого давления протяженностью 3853 м. Предмет конкурса: право на заключение договора аренды муниципального имущества для осуществления деятельности в сфере газоснабжения сроком на 5 лет. Прием заявок с 22.07.2021 по 22.08.2021. В связи с тем, что не было подано ни одной заявки, конкурс был признан несостоявшимся (Протокол от 23.08.2021г.).
3. Проведен конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области: 9 МКД расположенных в д.Мачулы. Прием заявок с 25.06.2021 по 28.07.2021г. В связи с тем, что не было подано ни одной заявки, 12.2021г. В связи с тем, что не было подано ни одной заявки, конкурс был признан несостоявшимся (Протокол от 03.12.2021г.).
4. Объявлен конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества. Муниципальное имущество: Блочно-модульная котельная площадью 29,4 кв.м. Одновременно в аренду передается занимаемый блочно - модульной котельной, земельный участок площадью 225м2 с кадастровым номером 67:14:1100101:445, вид разрешенного использования: для размещения блочно-модульная котельная. Предмет конкурса: право заключения Договора аренды на 5 лет объекта теплоснабжения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области. Прием заявок с 22.12.2021 по 24.01.2022г.

Источник и объем ассигнований данной муниципальной программы - средства бюджета муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области в сумме 106 512 (Сто шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 59 копеек.

1. конкурс был признан несостоявшимся (Протокол от 28.07.2021г.).
2. Проведен повторный конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области: 9 МКД расположенных в д.Мачулы. Прием заявок с 01.11.2021 по 03.

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Шаталовское сельское поселение**

**Починковского района Смоленской области» за 2021 год.**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 09.01.2020 гг. № 3.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**Цель программы:**

Создание комфортных условий жизнедеятельности для жителей поселения, подрастающего поколения и их родителей.

Задачи программы:

-Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;

- Создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранение природных рекреационных ресурсов;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства.

- Очистка водоемов;

- Восстановление и обслуживание систем уличного освещения;

- Организация содержания мест захоронения;

- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024г;

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству.

- Поддержка инициатив территориально общественного самоуправления.

- Увеличения числа органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области.

**Целевые показатели программы:**

- создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;

- увеличение мест для культурного отдыха населения.

- благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления;

- планируемое создание органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Ожидаемые конечные результаты программы:**

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

-активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;

- увеличение мест для культурного отдыха населения;

- благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления;

**Сведения о реализации программных мероприятий:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования план (тыс.руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб)** | **Степень освоения** |
| 1. | Второй этап строительства Блочно – модульной котельной с тепловыми сетями (д. Даньково) | Местный бюджет  Областной бюджет | 402,4  7 646,1 | 402,4  7 646,1 | 100%  100% |
| 2. | Услуги по перевозке песка | Местный бюджет | 170,5 | 170,5 | 100% |
| 3. | Услуги по аренде экскаватора | Местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 100% |
| 4. | Устройство контейнерной площадки ТБО (д. Ворошилово) | Местный бюджет | 200,6 | 200,6 | 100% |
| 5. | Устройство контейнерной площадки ТБО (д.Слобода – Полуево) | Местный бюджет | 82,8 | 82,8 | 100% |
| 6. | Устройство контейнерной площадки ТБО (д.Новоселье) | Местный бюджет | 43,5 | 43,5 | 100% |
| 7. | Покупка скамьи со спинкой и информационного стенда | Местный бюджет | 31,0 | 31,0 | 100% |
| 8. | Приобретение элементов детской площадки (д.Алексино) | Местный бюджет | 108,3 | 108,3 | 100% |
| 9. | Приобретение ограждения контейнерной площадки (д.Льнозавод) | Местный бюджет | 56,6 | 56,6 | 100% |
| 10. | Приобретение спортивной площадки для воркаута | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 11. | Разработка рабочих чертежей и ведомость объемов работ по ремонту Культурного наследия (д.Даньково) | Местный бюджет | 113,0 | 113,0 | 100% |
| 12. | Установка забора вокруг кладбища (д.Ворошилово) | Местный бюджет | 132,0 | 132,0 | 100% |
| 13. | Создание и благоустройство детского игрового комплекса | Местный бюджет  Областной бюджет | 95,4  460,1 | 95,4  460,1 | 100%  100% |
| 14. | Выполнение работ по благоустройству и ремонт воинского захоронения (д.Даньково) | Местный бюджет  Областной бюджет | 1 008,9  2 778,2 | 1 008,9  2 778,2 | 100%  100% |
| 15. | Механизированная уборка территории кладбища (д.Ворошилово, д.Галеевка) | Местный бюджет | 38,2 | 38,2 | 100% |
| 16. | Механизированная уборка территории кладбища (д.Даньково, д.Алексино) | Местный бюджет | 25,4 | 25,4 | 100% |
| 17. | Спил деревьев (д.Ворошилово) | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100% |
| 18. | Спил деревьев (д.Липки) | Местный бюджет | 70,2 | 70,2 | 100% |
| 19. | Спил деревьев (д.Галеевка) | Местный бюджет | 290,8 | 290,8 | 100% |
| 20. | Обследование и техническое обслуживание детской площадки | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 21. | Обкос территорий | Местный бюджет | 124,7 | 124,7 | 100% |
| 22. | Благоустройство территории | Местный бюджет | 183,1 | 183,1 | 100% |
| 23. | Благоустройство спортивной площадки | Местный бюджет | 267,5 | 267,5 | 100% |
| 24. | Покос травы на стадионе | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100% |
| 25. | Выплаты, привлеченным к исправительным работам | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 100% |
| 26 | ВСЕГО: |  | 15059,9 | 15059,9 | 100% |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.