Анализ исполнения мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой
«Развитие территориального общественного самоуправления в Шаталовском сельском поселении Починковского района Смоленской области на 2020-2022 годы»
за 2020 год

     Программа утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 15.11.2019 №17 « Об утверждении муниципальной программы « Развитие территориального общественного самоуправления в Шаталовского сельском поселении Починковского района Смоленской области»».
     Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Цели муниципальной программы:
Развитие и повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления Шаталовского сельского поселения починковского района Смоленской области.

Задачи муниципальной программы:

-повышение потенциала ТОС в решении проблем развития территорий;
-создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения территориального общественного самоуправления;
- создание единого информационного пространства деятельности ТОС;
- совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества организаций ТОС с отраслевыми структурами на уровне поселений с органами местного самоуправления.

Основные мероприятия Программы

№ / п/п	Наименование / мероприятия	Сроки / исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4
1	Проведение мероприятия среди населения «Лучшее подворье»	2020 год	В связи с эпидемиологической обстановке мероприятие отменено
2	Участие в областном конкурсе	2020 год	100 тыс. руб. / исполнено

Оценка эффективности реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя
		2020 год (план)	2020 год (факт)
1	Количество и районных областных конкурсов и мероприятий, где участвует ТОС поселения	1	5
2	Увеличение численности активного населения в решении проблем поселения (от общей численности населения поселения)	2%	10%
3	Количество мероприятий, проведенных ТОС совместно с другими структурами поселения	3	8
4	Количество публикаций о проведенной работе ТОС	1	15

     На 2020 год предусмотрено 4 целевых показателя программы.
     В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.